## Sheet1
No | Modul | Deskripsi Modul | Job | Tugas | OKTOBER | [30 empty] | NOVEMBER | [29 empty] | DESEMBER
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Publishing | 1. Prosedur Lelang | Div. Planning | Membuat pengumuman prosedur lelang | bar: OKTOBER 1
|  | 2. Persyaratan menjadi peserta lelang |  | Membuat pengumuman persyaratan peserta lelang | bar: OKTOBER 1
|  | 3. Tata cara menjadi peserta lelang |  | Membuat pengumuman tata cara lelang | bar: OKTOBER 1
Membuat desain database | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 7
|  |  | Div. Desain | Halaman pengumuman lelang | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 7
Interface user | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 7
Halaman admin | bar: OKTOBER 1 to OKTOBER 7
|  |  | Div. Programming | Fasilitas insert, update, delete untuk halaman admin modul pengumuman | bar: OKTOBER 3 to OKTOBER 10
Koneksi database tabel pengumuman | bar: OKTOBER 3 to OKTOBER 10
2 | Seleksi peserta lelang | 1.Proses registrasi | Div. Planning | Membuat alur pendaftaran vendor | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 8
|  | 2. Proses seleksi |  | Mendesain ERD | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 10
Menyiapkan tabel hasil seleksi vendor yang diterima, ditolak dan di blacklist | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 10
Menyiapkan tabel pendaftaran vendor | bar: OKTOBER 7 to OKTOBER 10
|  |  | Div. Desain | Mendesain form pendaftaran vendor | bar: OKTOBER 8 to OKTOBER 9
Mendesain kolom pemberitahuan bagi vendor yang diterima, ditolak dan di blacklist pada form pendaftaran | bar: OKTOBER 8 to OKTOBER 9
Mendesain form seleksi oleh owner menggunakan tabel | bar: OKTOBER 10 to OKTOBER 11
Menyiapkan tabel dan halaman hasil seleksi untuk admin melihat vendor mana saja yang diterima, ditolak dan di blacklist | bar: OKTOBER 10 to OKTOBER 12
|  |  | Div. Programming | Menyediakan 'hanya' tombol batal dan kirim pada form pendaftaran | bar: OKTOBER 10 to OKTOBER 12
Menyediakan tombol diterima, ditolak, di blacklist pada form seleksi oleh owner | bar: OKTOBER 12 to OKTOBER 15
Menyambungkan form pendaftaran dengan form seleksi | bar: OKTOBER 12 to OKTOBER 15
Daftar vendor yang diterima, ditolak dan blacklist masuk kedalam tabel hasil seleksi yang hanya bisa dilihat admin | bar: OKTOBER 12 to OKTOBER 15
3 | Pendaftaran Lelang |  | Div. Planning | bar: OKTOBER 16 to OKTOBER 18
Div. Desain | bar: OKTOBER 18 to OKTOBER 20
Div. Programming | bar: OKTOBER 20 to OKTOBER 23
4 | Aturan Lelang |  | Div. Planning | bar: OKTOBER 23 to OKTOBER 25
Div. Desain | bar: OKTOBER 25 to OKTOBER 27
Div. Programming | bar: OKTOBER 27 to OKTOBER 30
5 | Proses Lelang |  | Div. Planning | bar: OKTOBER 30 to NOVEMBER 1
Div. Desain | bar: NOVEMBER 1 to NOVEMBER 3
Div. Programming | bar: NOVEMBER 3 to NOVEMBER 6
6 | Dashboard Auction |  | Div. Planning | bar: NOVEMBER 6 to NOVEMBER 8
Div. Desain | bar: NOVEMBER 8 to NOVEMBER 10
Div. Programming | bar: NOVEMBER 10 to NOVEMBER 13
6 | Nominasi Pemenang Lelang |  | Div. Planning | bar: NOVEMBER 13 to NOVEMBER 15
Div. Desain | bar: NOVEMBER 15 to NOVEMBER 17
Div. Programming | bar: NOVEMBER 17 to NOVEMBER 20
8 | Halaman History Lelang |  | Div. Planning | bar: NOVEMBER 20 to NOVEMBER 22
Div. Desain | bar: NOVEMBER 22 to NOVEMBER 24
Div. Programming | bar: NOVEMBER 24 to NOVEMBER 27
9 | Print Out atau Cetak |  | Div. Planning | bar: NOVEMBER 27 to NOVEMBER 29
Div. Desain | bar: NOVEMBER 29 to DESEMBER 1
Div. Programming | bar: DESEMBER 1 to DESEMBER 4